**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI**

**OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OZORKOWIE**

**NA LATA 2020 – 2021**

(podstawa prawna: art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062z późn.zm.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Zakres działalności**  | **Realizujący zadania** **wynikające z art. 6 ustawy**  | **Sposób realizacji**  | **Termin**  |
| 1.  | Powołanie osoby odpowiedzialnej za realizację przepisów ustawy  | Dyrektor Szkoły  |   | Do 27.10.2020 r.  |
| 2.  | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie na lata 2020 – 2021  | Osoba odpowiedzialna  | Opracowanie Planu działania, publikacja na stronie szkoły  | Do 05.11.2020 r.  |
| 3.  | Analiza stanu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy  | Osoba odpowiedzialna  Administrator systemu informatycznego  | Inwentaryzacja, analiza stanu budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie, ewentualne oszacowanie kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane, tak aby budynek Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie spełniał minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów – art. 6 ustawy z dnia 19  | Do 31.12.2020 r.  |
|  |  |  | lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz 1062 ze zm.)  |  |
| 4.  | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostepnosci: 1. architektonicznej
2. cyfrowej
3. informacyjnokomunikacyjnej
 | Osoba odpowiedzialna  | Podanie na stronie internetowej sp2ozorkow.pl informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami  | Realizacja cały okres działania  |
| 5.  | Monitorowanie działalności Szkoły, o której mowa w art.14 ust 1. Ustawy w zakresie dostepnosci osobom ze szczególnymi potrzebami  | Osoba odpowiedzialna  | Przesłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami   Podejmowanie działań majacych na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstaniu  | Realizacja cały okres działania  |
| 6.  | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy  | Osoba odpowiedzialna  | Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Koordynatorowi na terenie Miasta Ozorkowa  | W terminach przewidzianych w art. 11 ustawy  |

Data sporządzenia: 05.11.2020 r.

 **Osoba odpowiedzialna Zatwierdził**

Dariusz Suchan …….……………..