**PLAN DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY ZAPEWNIENIA DOSTĘPNOŚCI**

**OSOBOM ZE SZCZEGÓLNYMI POTRZEBAMI**

**SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 2 W OZORKOWIE**

**NA LATA 2020 – 2021**

(podstawa prawna: art. 14 w związku z art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r.

o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami

(t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1062z późn.zm.)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Zakres działalności** | **Realizujący zadania**  **wynikające z art. 6 ustawy** | **Sposób realizacji** | **Termin** |
| 1. | Powołanie osoby odpowiedzialnej za realizację przepisów ustawy | Dyrektor Szkoły |  | Do 27.10.2020 r. |
| 2. | Sporządzenie Planu działania na rzecz poprawy zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie na lata  2020 – 2021 | Osoba odpowiedzialna | Opracowanie Planu działania,  publikacja na stronie szkoły | Do  05.11.2020 r. |
| 3. | Analiza stanu budynku Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie pod względem dostosowania do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami wynikająca z przepisów ustawy | Osoba odpowiedzialna    Administrator systemu  informatycznego | Inwentaryzacja, analiza stanu budynków Szkoły Podstawowej nr 2 w Ozorkowie, ewentualne oszacowanie kosztów prac, które będą musiały zostać wykonane, tak aby budynek Szkoły  Podstawowej nr 2 w Ozorkowie spełniał minimalne wymagania służące zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami wynikające z przepisów – art. 6 ustawy z dnia 19 | Do  31.12.2020 r. |
|  |  |  | lipca 2019 r. o zapewnieniu dostepności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2020 r. poz 1062 ze zm.) |  |
| 4. | Wspieranie osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie dostepnosci:   1. architektonicznej 2. cyfrowej 3. informacyjnokomunikacyjnej | Osoba odpowiedzialna | Podanie na stronie internetowej sp2ozorkow.pl informacji adresowych i kontaktowych podmiotów wspierających osoby ze szczególnymi potrzebami | Realizacja cały okres działania |
| 5. | Monitorowanie działalności Szkoły, o której mowa w art.14 ust 1. Ustawy w zakresie dostepnosci osobom ze szczególnymi potrzebami | Osoba odpowiedzialna | Przesłanie możliwymi środkami niezbędnych informacji w zakresie potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami      Podejmowanie działań majacych na celu usuwanie barier i zapobieganie ich powstaniu | Realizacja cały okres działania |
| 6. | Sporządzenie Raportu o stanie zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zgodnie z art. 11 ustawy | Osoba odpowiedzialna | Przekazanie sporządzonego Raportu do zatwierdzenia Koordynatorowi na  terenie Miasta  Ozorkowa | W terminach przewidzianych w art. 11 ustawy |

Data sporządzenia: 05.11.2020 r.

**Osoba odpowiedzialna Zatwierdził**

Dariusz Suchan …….……………..